## JOSEPH
Febrero - Marzo
Actividad | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27
1.Asignación de proyecto | 2024-02-27: Profesor
2. Licitación | 2024-02-28: Equipo
3. Análisis de riesgos | 2024-03-01: Equipo
4. Elección de Métodología y tecnologías | 2024-02-28: Equipo
5. Creación de Cronograma | 2024-03-06: Equipo
8. Investigación del marco teorico | 2024-03-11: Joseph
8a. Estado del arte | 2024-03-11: Joseph
9. Problemática y propuesta de solución | 2024-03-15: Equipo
10. Justificación y definición de objetivos | 2024-03-15: Equipo (Joseph)
11. Estimación | 2024-03-21: Equipo
12. Integración en documento
13. Hito 1
* significa que es parte de un entregable
Abril
Actividad | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30
14. Junta de equipo | 2024-04-08: Equipo
15.Análisis de tecnologías a utilizar | 2024-04-08: * Equipo
16. Requerimientos Funcionales | 2024-04-09: * Joseph
17.Requerimientos No funcionales | 2024-04-09: * Joseph
23. Prototipo de Interfaz (UX) | 2024-04-12: Apoyo
26. Desarrollo de lógica para la app | 2024-04-26: Equipo
Mayo
Actividad | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31
26. Desarrollo de lógica para la app | 2024-05-02: Equipo
28. Pruebas al back-end V1 | 2024-05-09: Apoyo
29. Hito (2)
30.Junta de equipo | 2024-05-20: Equipo
34. Codificación de la segunda parte del back-end | 2024-05-28: Apoyo
Junio
Actividad | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-17
35. Creación de manual de usuario | 2024-06-03: * Joseph
37. Creación de manual de mantenimiento | 2024-06-03: * Joseph
41. Pruebas de proyecto final | 2024-06-11: Apoyo
43. Hito (3)